## Sheet1
Task | SubtTask | Item | Start date | End date | Resource | % of Completion | Status (on schedule/delayed, …)
CCDB | LTCC CCDB defs | LTCC table definition (document) | 2016-01-10 | 2016-11-15 | M. Ungaro | 80 | In progress, late
|  | LTCC table creation (test) | 2016-01-10 | 2016-11-15 | M. Ungaro | 80 | Finished for HV
Recontructiom, Calibration Algorithms and Suite Development | LTCC reconstruction suite | LTCC java suite development | 2015-05-20 | 2016-12-20 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 20 | Project started at Temple
|  | LTCC Java suite tests | 2015-05-20 | 2016-12-20 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 0 | Project started at Temple
|  | LTCC java suite documentation | 2015-05-20 | 2017-02-15 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 0 | Project started at Temple
|  | LTCC Java suite tutorials | 2015-05-20 | 2017-02-15 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 0 | Project started at Temple
| LTCC monitoring | LTCC observables definition | 2016-01-10 | 2016-09-30 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 100 | Completed
|  | LTCC java tool implementation | 2016-01-10 | 2016-10-30 | M. Ungaro, C. Smith | 80 | In progress
|  | LTCC documentation | 2016-04-01 | 2016-10-30 | M. Ungaro, C. Smith | 0 | Have to be completed by end of Oct.
| Slow controls | LTCC Slow controls: Gas, HV | 2016-01-10 | 2016-12-20 | N. Baltzell, M. Ungaro, G. Jacobs | 100 | Completed
| LTCC calibration | LTCC HV Gain matching | 2016-04-20 | 2016-12-20 | M. Ungaro | 70 | Completed one sector
|  | LTCC Translation Tables | 2016-04-20 | 2016-10-30 | M. Ungaro, C. Smith | 90 | In progress
|  | LTCC Mode 7 | 2015-05-20 | 2016-09-30 | M. Ungaro, C. Smith | 80 | In progress
|  | LTCC SPE fit | 2016-04-20 | 2016-12-20 | M. Ungaro | 30 | In progress
|  | LTCC Timing | 2016-07-20 | 2017-02-15 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 10 | Project started at Temple
|  | LTCC Java Implementation | 2016-07-20 | 2017-02-15 | M. Ungaro, M. Paolone, S. Joonsten | 10 | Project started at Temple